Приложение № 1

к распоряжению

администрации района

от 23.04.2021 г. № 816-р

План

по подготовке и проведению мероприятий в рамках Европейской недели иммунизации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1  | Размещение на официальном сайте администрации Северо-Енисейского района, на сайте КГБУЗ «Северо-Енисейская РБ» информационных материалов о Европейской неделе иммунизации, план проведения | 23.04.2021 | Тефанова Н.Ю.,Плахотников А.В. |
| 2 | Изготовление информационных памяток для размещения на информационных стендах, подготовка статьи о важности иммунизации в борьбе с инфекционными заболеваниями для размещения в средствах массовой информации и транслирования по громкой связи | до 26.04.2021 | Тефанова Н.Ю., Плахотников А.В., Козлова Е.В.,Феофанова Н.В. |
| 3 | Размещение информационных материалов на стендах, в общественных местах  | 27.04.2021 | Бахтин С.А. |
| 4 | Организация и проведение консультационной работы с родителями несовершеннолетних детей по вопросам важности иммунизации – «Предупредить. Защитить. Привить.» | с 26.04.2021- 02.05.2021 | Плахотников А.В.,Губкина И.В. |
| 5 | Проведение классных часов, уроков здоровья в образовательных организациях на тему:«Я говорю вакцинации: Да!»«Иммунизация. Зачем она нужна?» | 29-30.04.2021 | Губкина И.В. |
| 4 | Подготовка выставки «История вакцинации» | 26.04.2021 | Феофанова Н.В. |
| 5 | Показ видеороликов о вакцинации | 28.04.2021 г.18.00 | Бахтин С.А. |
| 6 | Разработка и изготовление памяток для учащихся и родителей по теме: «Предупредить. Защитить. Привить» | в течение недели | Губкина И.В. |
| 7 | Организация и проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах предприятий и учреждений с низким процентом вакцинации от коронавирусной инфекции | в течение недели | Тефанова Н.Ю.,Плахотников А.В. |
| 8 | Проведение заседания иммунологической комиссии  | 29.04.2021  | Плахотников А.В. |
| 9 | Сбор информации о реализованных мероприятиях и подготовка сводного отчёта  | до 08.05.2021 | Тефанова Н.Ю. |