**ОТЧЕТ КГБУЗ «СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОЙ РБ» ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОТЫ**

**по противодействию распространению наркомании и СПИДа в Северо-Енисейском районе за II квартал 2018 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Порядковый номер пункта плана АНК и наименование мероприятия** | **Дата проведения и информация об исполнении мероприятия** | **Ответственные за исполнение** | **Причины неисполнения, запланированного мероприятия** |
| **1.** | **1.2** Оказание Консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам воспитания детей, социальной адаптации и коррекции поведения. | За второй кварталв рамках ПМПК, при помощи психологов-педагогов школ проведено консультирование **36 семей**. | Врач психиатр Жук Д.В. | - |
| **2.** | **1.4** Проведение тематических родительских собраний в образовательных учреждениях района | - | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. | Запланировано на III-IV квартал. |
| **3.** | **1.8** Организация и проведение тематических диспутов, тренингов, деловых игр, бесед, лекций в образовательных учреждениях района, направленных на формирование здорового образа жизни | 19.04.2018 участие в круглом столе в условиях ЦР библиотеки, с участием иДПС Капраловой О.Н., председателя Общественного совета при ОМВД по Северо-Енисейскому р-ну, Берняцкого А.П., о/у НКОН Головиновым А.С., посетителей библиотеки. Охват 20 человек. | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. | **-** |
| **4.** | **1.40**. Организовать встречи, акции в связи с Всемирным днем без табака | Размещена статья в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» на тему: Всемирный день без табака», с освещением информации о доступной помощи по лечению никотиновой зависимости в условиях РБ.  | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. | - |
| **5.** | **1.50.** Проведение мероприятий в связи с международным днем борьбы с наркоманией. |  | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. | 29 июня |
| **6.** | **1.62.** Оказать содействие в связи с проведением «Всероссийского дня трезвости» | - | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. | Запланировано на сентябрь 2018 года |
| **7.** | **1.91** Организация и проведение районных мероприятий, акций посвященных Дню борьбы со СПИДом | - | Врач инфекционист Некрасов В.В. | Запланировано на декабрь 2018 года. |
| **8.** | **1.97** Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях употребления табака, алкоголя, наркотических средств через СМИ (газета, ТВ, сайт) | Продемонстрирован к/ф профилактической направленности, «Секреты манипуляции - ТАБАК» на телеканале «СЕМИС» | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. | - |
| **9.** | **2.4** Профилактические рейдовые мероприятия- по выявлению лиц сбывающих и употребляющих наркотические вещества в том числе на дискотеках и в местах скопления молодежи; - по профилактике семейного благополучия, предупреждению безнадзорности, беспризорности. | Самостоятельно, ежемесячно, совершали патронаж врачи педиатры и м/с в **11 неблагополучных семей. Охват 19 человека**. | Врач-педиатр Зауткина Е.П., м/с Карамышева Т.В., м/с Тарасова С.Н. | - |
| **10.** | **3.1** Проведение социально-психологического тестирования и тестирования на предмет наличия следов наркотических веществ в биологических жидкостях школьников старших классов | В рамках проведения военно-полевых сборов, осуществлено исследование биологической жидкости участников ВПС, в количестве **29 человек.**Из них положительных результатов на наркотические вещества нет. | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. | - |
| **11.** | **3.2** Сопутствующий контроль и выявление лиц, употребляющих наркотические вещества при освидетельствовании на состояние опьянения | За II квартал проведено **16 освидетельствований** на состояние опьянения, из них, у **11 положительный результат**, **употребление алкоголя.** | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В., терапевт Некрасов В.В., терапевт Чувакова И.И., терапевт Тюменцева Е.В. | ***-*** |
| **12.** | **3.3** Разъяснительная работа медицинского психолога с родственниками лиц с впервые выявленным употреблением наркотических веществ | - | - | Отсутствие психолога в районе |
| **13.** | **3.4** Разъяснительная работа медицинского психолога с родственниками лиц с впервые выявленным употреблением алкоголя в подростковом возрасте | - |  - | Отсутствие психолога в районе |
| **14.** | **4.1** Обеспечение повышения профессионального уровня специалистов системы образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов и иных ведомств, представителей общественных организаций по вопросам профилактики наркомании | 11.05.2018 года, со специалистами КГБУЗ «Северо-Енисейской РБ» участвующими в проведении медицинского освидетельствования на состояния опьянения, проведена лекция на тему «Особенности освидетельствования лиц, не достигших 18 летнего возраста, в соответствии с действующим законодательством»  | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. |  |
| **15.** | **6.1** Оперативное предоставление в ОМВД Северо-Енисейского района, в АНК района результатов тестирования на предмет наличия следов наркотических веществ и психотропных веществ у граждан, не состоящих на учете у врача нарколога | Предоставление информации в течение квартала по каждому положительному результату при освидетельствовании на состояние опьянения. **Употребление наркотических веществ не выявлено.** | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. | - |
| **16.** | **6.2** Незамедлительное проведение проверок вновь выявленных граждан потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, проведение профилактических бесед, направленных на мотивирование к прохождению курса лечения и реабилитации. | За II квартал не выявлено случаев употребления наркотических веществ. | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. | - |
| **17.** | **6.3** Решение вопроса о лицах, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации – формирование и направление запросов в МЗ Красноярского края о выделение сертификатов на их лечение | В течение года профилактические беседы с наркозависимыми на тему: «Реабилитация и ресоциализация наркозависимых в условиях государственных краевых реабилитационных учреждений». | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. | Лиц, желающих добровольно пройти курс реабилитации и ресоциализации, нет. |
| **18.** | **6.4** Предоставление в АНК района информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в предоставлении услуг по реабилитации и ресоциализации. | Ежеквартально | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. | Действительно нуждающихся, в реабилитации и ресоциализации нет. |
| **19.** | **6.5.**Постреабилитационный патронат лиц, завершивших программы реабилитации. | В течение года | Врач психиатр-нарколог Жук Д.В. | Лиц завершивших программу реабилитации нет. |

 **И.о главного врача Ф.Ю. Сергеев.**